## Карта рисков
№ | Этап поставки | Риск | Что может произойти | Вероятность | Последствия | Уровень риска | Как предотвратить | Что делать при наступлении | Кто отвечает | Контрольная точка / срок | Статус | Комментарий
1 | Формирование партии | Несоответствие качества | Фактические показатели зерна не соответствуют согласованной спецификации. | Средняя | Высокие | Высокий | Зафиксировать спецификацию до формирования партии; провести контрольный анализ; проверить результаты до отгрузки. | Приостановить отгрузку; определить причину; провести повторный анализ или корректирующую обработку; согласовать дальнейшие действия. | Ответственный за качество / агент | До подтверждения готовности партии | Не начато
2 | Формирование партии | Карантинный объект | В партии обнаружен объект, который не допускается или ограничивается требованиями страны назначения. | Средняя | Высокие | Высокий | До закупки проверить актуальные требования страны назначения; согласовать перечень контролируемых объектов; провести необходимые исследования. | Изолировать партию; уточнить возможность обработки/дополнительного контроля; не отправлять до подтверждения соответствия. | Специалист по качеству / фитосанитарный специалист | До формирования финальной партии | Не начато
3 | Фитосанитарный контроль | Несоответствие требованиям страны назначения | Партия соответствует внутренним требованиям, но не соответствует требованиям страны-импортёра. | Средняя | Высокие | Высокий | Проверить требования страны назначения до заключения сделки и повторно перед отгрузкой. | Зафиксировать конкретное несоответствие; определить возможность устранения; получить подтверждение от компетентного специалиста/органа. | Агент / специалист по ВЭД и фитосанитарным требованиям | До отгрузки | Не начато
4 | Отбор проб | Проблема с пробой | Проба отобрана некорректно, не отражает партию или отсутствуют подтверждающие документы. | Средняя | Средние | Средний | Заранее согласовать метод отбора, место, количество проб, лабораторию и контрольный образец. | Повторить отбор по согласованной процедуре; сохранить контрольную пробу; зафиксировать результаты. | Ответственный за качество / лаборатория | При каждом контрольном отборе | Не начато
5 | Подготовка контейнера | Неподготовленный контейнер | Контейнер загрязнен, содержит остатки предыдущего груза или не соответствует требованиям. | Средняя | Высокие | Высокий | Проверить контейнер до загрузки; предусмотреть очистку/обработку при необходимости; оформить подтверждающие документы. | Не загружать зерно; заменить или подготовить контейнер; оформить акт. | Логист / ответственный за контейнер | До загрузки | Не начато
6 | Фитосанитарный контроль | Задержка оформления фитосанитарных документов | Документы или заявка поданы поздно, из-за чего оформление не завершено к плановой отгрузке. | Средняя | Высокие | Высокий | Проверить перечень документов и сроки заранее; назначить ответственного; отслеживать статус заявки. | Перенести слот/отгрузку при необходимости; оперативно выяснить причину задержки и недостающие документы. | Агент / ответственный за фитосанитарные документы | До подачи партии на оформление | Не начато
7 | Документооборот | Отсутствие документа | К моменту отгрузки отсутствует обязательный или согласованный документ. | Средняя | Высокие | Высокий | Вести отдельный реестр документов по поставке с ответственными и сроками. | Определить блокирующий документ; назначить срочного ответственного; не закрывать этап до получения подтверждения. | Агент / координатор поставки | Контроль перед отгрузкой | Не начато
8 | Элеватор | Простой элеватора | Загрузка, очистка, сушка или иная операция задерживается. | Средняя | Средние | Средний | Подтвердить технологическое окно; уточнить производительность и готовность оборудования; иметь резерв по времени. | Пересогласовать график; определить резервное окно или альтернативную площадку. | Ответственный за элеватор / агент | За 24–48 ч до операции | Не начато
9 | Логистика | Нарушение графика отгрузки | Транспорт или контейнеры поданы позже, чем предусмотрено планом. | Средняя | Высокие | Высокий | Зафиксировать план отгрузки и контрольные точки; подтверждать подачу транспорта; предусмотреть временной резерв. | Обновить ETA/график; уведомить участников; согласовать новый слот и проверить последствия для документов. | Логист / агент | До подтверждения подачи транспорта | Не начато
10 | Хранение | Изменение качества при хранении | Влажность, температура, зараженность или другие показатели изменились до отгрузки. | Средняя | Высокие | Высокий | Контролировать условия хранения; вести журнал температуры/влажности; определить периодичность повторного контроля. | Провести повторный анализ; выполнить необходимую обработку; принять решение о возможности отгрузки. | Элеватор / ответственный за качество | В течение хранения | Не начато
11 | Документооборот | Использование неактуальной версии документа | В работу попадает старая версия спецификации, сертификата или другого документа. | Средняя | Средние | Средний | Использовать единое место хранения; нумеровать версии; назначить ответственного за финальную версию. | Отозвать старую версию; разослать актуальную; проверить, кому ранее был передан документ. | Агент / координатор | При каждом изменении | Не начато
12 | Приёмка | Расхождение результатов контроля | Результаты лабораторий или сторон контроля отличаются. | Низкая | Высокие | Средний | Заранее прописать лабораторию, метод, контрольную пробу и порядок арбитражного анализа. | Запустить согласованный порядок повторного/арбитражного анализа; сохранить образцы и протоколы. | Ответственный за качество / агент | При получении спорного результата | Не начато

## Как использовать
КАРТА РИСКОВ ПОСТАВКИ ЗЕРНА
Зачем нужна | Чтобы до начала отгрузки увидеть, где может возникнуть проблема, кто отвечает за контроль и какое действие нужно предпринять.
Как работать | Создавайте отдельную копию файла на каждую поставку. Просматривайте карту на старте сделки, перед формированием партии, перед загрузкой и перед отгрузкой.
Вероятность | Оценка для внутреннего планирования. Ее следует корректировать под конкретную поставку, маршрут, культуру, страну назначения и участников сделки.
Последствия | Оценка потенциального влияния риска на качество, сроки, документы, расходы или возможность отгрузки.
Уровень риска | Рабочая оценка для приоритизации. Это не статистическая вероятность и не прогноз.
Главное правило | У каждого существенного риска должен быть конкретный ответственный и понятная контрольная точка.
Важно | Фитосанитарные, карантинные и иные обязательные требования нужно проверять по актуальным официальным требованиям конкретной страны назначения и по условиям конкретной сделки.
PRO-подход | Не просто перечисляйте риски. Для каждого риска заранее определяйте: как его заметить, как предотвратить и что делать, если он уже наступил.

## Контрольные точки
Этап | Контрольный вопрос | Да | Нет | Ответственный | Дата | Комментарий
До закупки | Требования страны назначения проверены и зафиксированы?
До формирования партии | Техническая спецификация согласована с покупателем?
До анализа | Согласованы метод отбора проб и лаборатория?
До загрузки | Партия соответствует требованиям по качеству?
До загрузки | Контейнер проверен и подготовлен?
До оформления | Комплект документов собран и проверен?
До отгрузки | Фитосанитарные требования выполнены?
Перед отправкой | Есть подтверждение готовности транспорта / контейнера?
Перед отправкой | Актуальные версии всех документов переданы нужным участникам?