## Реестр документов
№ | Этап | Документ | Кто предоставляет | Кому передать | Ответственный | Срок готовности | Статус | Дата получения | Версия | Ссылка / место хранения | Комментарий
1 | Контракт | Договор с покупателем |  |  |  |  | Не начато
2 | Контракт | Техническая спецификация партии |  |  |  |  | Не начато
3 | Контракт | Договор / соглашение с элеватором |  |  |  |  | Не начато
4 | Качество | Сертификат качества |  |  |  |  | Не начато
5 | Качество | Протокол лабораторного анализа |  |  |  |  | Не начато
6 | Качество | Документ / акт отбора проб |  |  |  |  | Не начато
7 | Безопасность | Протоколы исследований по требованиям покупателя |  |  |  |  | Не начато
8 | Фитосанитарный контроль | Заявка / документы для оформления фитосанитарного сертификата |  |  |  |  | Не начато
9 | Фитосанитарный контроль | Фитосанитарный сертификат |  |  |  |  | Не начато
10 | Контейнер | Документ о подготовке / обработке контейнера |  |  |  |  | Не начато
11 | Контейнер | Акт подготовки контейнера |  |  |  |  | Не начато
12 | Логистика | Заявка на подачу транспорта / контейнеров |  |  |  |  | Не начато
13 | Логистика | Транспортные документы |  |  |  |  | Не начато
14 | Таможня | Таможенные документы |  |  |  |  | Не начато
15 | Отгрузка | Отгрузочные документы |  |  |  |  | Не начато
16 | Покупатель | Подтверждение получения / приемки документов |  |  |  |  | Не начато

## Как работать
РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ ПО ОДНОЙ ПОСТАВКЕ
Назначение | Контроль полного комплекта документов по конкретной партии зерна от договора до отгрузки.
Главный принцип | У каждого документа должны быть понятны: кто его готовит, кому он нужен, кто контролирует срок и где лежит актуальная версия.
Статус «Получен» | Документ физически получен, но еще не обязательно проверен.
Статус «Проверен» | Документ проверен ответственным сотрудником на комплектность и соответствие согласованным требованиям.
Статус «Передан» | Документ направлен стороне, которой он нужен.
Статус «Проблема» | Есть несоответствие, задержка, отсутствие документа или другой блокирующий вопрос.
Рекомендация | На каждую поставку создавайте отдельную копию файла и называйте ее единым номером сделки / партии.
Рекомендация | В поле «Ссылка / место хранения» указывайте путь к папке или названию файла, чтобы документ можно было найти без поиска по чатам.
Рекомендация | Не удаляйте старые версии важных документов: меняйте поле «Версия» и храните предыдущие версии отдельно.

## Карточка поставки
КАРТОЧКА ПОСТАВКИ
Номер поставки / партии
Культура
Урожай
Объем, т
Покупатель
Страна назначения
Элеватор
Ответственный агент
Плановая дата отгрузки
Плановая дата прибытия
Версия реестра | 1.0